## Sheet1
天津市大学软件学院 2025届毕业设计工作时序
学期 | 教学周 | 工作任务 |  | 工作涉及部门 | 时间节点
第 三 学 期 | 第7-10周 | (1)协同育人企业申报企业导师（导师必须为学院师资库内认证师资）。 |  | 协同育人企业 | 2024/10/08 - 2024/11/03
|  | (2)教务部聘任高校指导教师。 |  | 教务部
|  | (3)由教务部根据学籍管理条例进行学生毕业设计资格审查。 |  | 教务部
|  | (4)企业导师在毕业设计系统上提交课题,并标注重点课题（不少于10%）。 |  | 企业导师
|  | (5)学生开始申报校外毕业设计课题。 |  | 校外做毕设同学
|  | (1)召开毕业设计指导教师工作会议，部署相关工作。（拟10月31日 周四下午） |  | 教务部
| 第11周 | (1)高校与企业指导教师共同修改确认课题。 |  | 高校导师 企业导师 | 2024/11/04 - 2024/11/10
|  | (2)分企业召开毕业生毕设动员大会，明确毕业设计要求、规定（学院整体培训，各企业分散实施，拟定于11月7日）。 |  | 教务部 全体毕设学生
| 第12-14周 | (1)按照专业方向主管-学院教指委、督导专家的层级顺序对教师提交的课题进行审核，严把质量关。 |  | 学院教指委、督导专家、专业方向主管 | 2024/11/11-2024/12/01
|  | (2)企业导师按审核意见修改课题并关注审核情况。 |  | 企业导师
| 第15周 | (1)在毕业设计系统上发布可选课题，学生选题 |  | 企业导师、高校导师 全体毕设学生 | 2024/12/02 - 2024/12/08
|  | (2)学生、指导教师进行毕设课题双向选择调整工作，各方向主管关注重点课题双选结果，并按时进行调整。 |  | 企业导师 全体毕设学生
| 第16周 | (1)协同育人企业组织师生见面会，指导教师（企业、高校）给学生布置毕业设计的相关要求和规定。并于见面会后1日内，以企业为单位提交导师见面会组织情况新闻稿（照片、文字）到教学管理中心邮箱jxzx@tjise.edu.cn 。 |  | 协同育人企业 企业导师 高校导师 全体毕设学生 | 2024/12/09 - 2024/12/15
(2)向学生下达毕业设计任务书（注意任务书格式要求及行文规范）。
| 第17-18周 | (1)学生搜集资料。 |  | 全体毕设学生 | 2024/12/16 - 2024/12/29
|  | (2)双导师指导学生撰写毕业设计开题报告。 |  | 企业导师 高校导师
| 第19-20周 | (1)企业组织开题答辩，学院组织巡查开题情况。 |  | 协同育人企业 教务部 | 2024/12/30-2025/01/12
|  | (2)企业全体学生开题答辩后1日内，以企业为单位提交开题答辩不合格学生名单（包含学生课题基本信息、导师信息、开题结果）到教学管理中心邮箱jxzx@tjise.edu.cn 。 |  | 协同育人企业
|  | (3)开题答辩记录表提交教务部存档。 |  | 协同育人企业 教务部
第 四 学 期 | 第1-3周 | (1)企业导师指导学生完成毕业设计技术环节，高校导师指导学生撰写论文。注意：严格按照学院毕设内容规范和设计撰写规范开展指导，重点关注论文题目与所报课题的一致性。 |  | 企业导师 高校导师 | 2025/02/17 - 2025/03/09
|  | (2)导师每周毕设系统内填写进度检查记录表。 |  | 企业导师 高校导师
|  | (3)专业方向主管检查各方向指导记录提交情况、指导记录质量等，并关注重点课题完成情况。 |  | 专业方向主管
| 第4周 | (1)学院布置中期检查工作，协同育人企业在系统上提交中期答辩时间、地点等信息。 |  | 协同育人企业 教务部 | 2025/03/10 - 2025/03/16
| 第5周 | (1)中期进度和质量检查。 |  | 教务部 | 2025/03/17 - 2025/03/23
|  | (2)院领导、教指委、教学督导、各专业方向主管、导师代表到各企业巡查各企业中期开展情况，关注毕设进度及质量；各方向主管同时关注重点课题情况。填写中期检查反馈，各巡查人员具有一票否决权。如巡查未通过，企业当组答辩学生将给予3天修改和调整时间，开展二次答辩。协同育人企业将未通过中期检查的学生放到“二答池”并报备学院。 |  | 院领导、教指委、教学督导、各专业方向主管、导师代表
| 第6-10周 | 针对拟优先答辩的学生 | (1)启动毕业设计优先答辩工作。 | 教务部 | 2025/03/24 - 2025/03/30
|  |  | (2)双导师指导记录平均不少于4条/生。 | 企业导师 高校导师 | 请导师评定成绩时秉持公平、准确、实事求是的原则
|  |  | (3)双导师评阅成绩均>=85分。 | 企业导师 高校导师
|  |  | (4)双导师推荐学生参加优先答辩。 | 企业导师 高校导师 | 2025/03/31- 2025/04/20 （每周四前完成，一般转周答辩）
|  |  | (5)经导师同意推荐的，学生在毕设系统内提交申请。 | 企业导师 高校导师 优先答辩学生
|  |  | (6)分配评阅导师，并在系统内提交评语和成绩，成绩合格的方可参加优先答辩。 | 教务部 | 2025/03/31 - 2025/04/27 评阅导师评阅结果具有一票否决权，未通过评阅的直接进入二答。请提前通知学生和双导师
|  |  | (7)评阅合格的，学生系统内申请答辩场次（自评阅通过日起至当周周日）。 | 优先答辩学生
|  |  | (8)按时参加答辩。 | 优先答辩学生
| 第6-8周 | 未参加优先答辩的学生 | （1）按照导师要求修改完善论文 | 双导师 未参加优先答辩的学生 | 2025/03/24 - 2025/04/13
|  |  | （2)高校教师按照教育部抽检要求严格审查学生论文题目、关键词、查重报告等信息。 | 双导师 未参加优先答辩的学生
| 第9周 | 未参加优先答辩的学生 | (1)学院布置答辩工作。 | 教务部 | 2025/04/14 - 2025/04/20
|  |  | (2)各企业在毕设系统上提交答辩安排。 | 协同育人企业
|  |  | (3)学生提交论文初稿，教师指导学生完善论文。 | 未参加优先答辩的学生
|  |  | (4)4月20日前，在外地做毕设的学生返校，继续修改论文，准备答辩。 | 未参加优先答辩的学生
| 第10周 | (1)论文定稿，学生在毕业设计系统上提交论文定稿版本。（导师给成绩版本） |  | 全体毕设学生 | 2025/04/21 - 2025/04/27
|  | (2)指导教师认真审阅学生论文，在毕业设计系统上提交指导教师评语和成绩。（自己指导的学生） |  | 企业导师 高校导师 全体毕设学生
|  | (3)学生根据导师评语继续完善论文。 |  | 全体毕设学生
第 四 学 期 | 第11-12周 | (1)高校导师在毕业设计系统上交叉评阅系统分配的论文，并提交评语和成绩。（其他老师指导的学生） |  | 高校导师 | 2025/04/28- 2025/05/04
|  | (2)专业方向主管随机检查教师评分的公平公正性。 |  | 专业方向主管
|  | (3)学生4月28日前返校。 |  | 全体毕设学生
|  | (4)学生继续完善论文，准备答辩。 |  | 全体毕设学生 | 2025/05/05- 2025/05/11
| 第13周 | (1)企业组织毕业设计答辩工作；答辩组秘书填写答辩记录表做好记录工作。 |  | 协同育人企业 | 2025/05/12 - 2025/05/18
|  | (2)院领导、教指委、教学督导、各专业方向主管、导师代表到各企业巡查答辩开展情况，填写巡查反馈，各巡查人员具有一票否决权，如巡查未通过，企业当组答辩问题学生将进入二答。 |  | 院领导、教指委、教学督导、各专业方向主管、导师代表
|  | (3)答辩后3日内，答辩组组长在毕业设计系统上提交答辩评语和答辩成绩。 |  | 答辩组组长
|  | (4)企业将答辩记录表汇总并提交到教务部教学管理中心归档。 |  | 协同育人企业
| 第14-15周 | (1)学院统一组织未参加一答及一答未通过的学生进行二答，二答与一答需间隔不小于10个工作日。 |  | 教务部 协同育人企业 二答学生 | 2025/05/19 - 2025/06/01
|  | (2)答辩结束后3天内，企业导师在综合教务系统提交毕业设计“总成绩”。 |  | 企业导师
|  | (3)企业推荐优秀毕业设计，经专业方向主管初审，提报教学管理中心。 |  | 协同育人企业 专业方向主管
|  | (4)组织专家组评审，并公示评审结果。 |  | 教务部 专家组
| 第16周 | (1)毕业答辩记录表提交教务部存档。 |  | 协同育人企业 教务部 | 2025/06/02 - 2025/06/08
|  | (2)企业审查学生毕设材料提交情况（毕设终稿word、PDF，毕设成果物、毕设精简版、知网查重报告） |  | 协同育人企业
|  | (3)企业提交毕业设计管理工作总结。 |  | 协同育人企业
| 第17周 | (1)毕业设计成绩分析汇总。 |  | 协同育人企业 教务部 | 2025/06/09 - 2025/06/15
|  | (2)毕业设计论文归档。 |  | 协同育人企业 教务部
|  | (3)完成学院毕业设计（论文）工作总结。 |  | 协同育人企业 教务部
| 第18-19周 | (1)完成毕设导师绩效核算及费用发放表。 |  | 协同育人企业 教务部 | 2025/06/16 - 2025/06/29
|  | (2)准备市级优秀论文推荐材料。 |  | 协同育人企业 教务部
注意：3+1项目、市实验班项目毕设时序参考本时序执行。